## Sheet1
|  | Nhật | Chương | Anh | Trang | Vĩ | Hà
Tuần 3 - GĐ 1 | [7 empty] | GĐ 1 | Đăng nhập - xuất
| 2022-03-31 | [7 empty] | QL sách
1 | Thiết kế DB | x | [6 empty] | Xem sách
2 | Viết SRS - UC đăng nhập + QL sách |  |  | x
3 | Viết SRS - UC đăng xuất + Xem sách |  |  |  | x
4 | Thiết kế UI QL sách | [5 empty] | x
5 | Thiết kế UI - Đăng nhập xuất + Xem sách: chi tiết |  |  |  |  | x
6 | Thiết kế UI - Xem sách: nghe audio + đọc online + PDF |  | x
Tuần 4 - GĐ 1 - phân tích công nghệ
2022-04-04
1 | Xem sách: Đọc online - Hiển thị ds chương, | x
2 | QL sách: Hiển thị ds - phân trang, tìm kiếm |  |  | x
3 | QL sách: thêm, sửa, xóa sách |  |  |  | x
4 | Xem sách: Nghe audio - Phát, hiển thị ds chương | [5 empty] | x
5 | Đăng nhập/xuất |  |  |  |  | x
6 | Thiết kế UI - Xem sách: nghe audio + đọc online + PDF |  | x
Hoàn thiện tài liệu phân tích - tổ chức project
2022-04-11
1 | Mô tả chi tiết thiết kế: UI Xem sách | x
2 | Kiến trúc hệ thống |  |  | x
3 | Mô tả bài toán |  |  |  | x
4 | Yêu cầu phi chức năng | [5 empty] | x
5 | Ràng buộc hệ thống |  |  |  |  | x
6 | Mô tả chi tiết thiết kế: UI QL sách |  | x